## Resumo
Resumo financeiro — VIA LEITE SENSE Saúde (controle interno)
Capital (subvenção)
Custeio (subvenção)
TOTAL SUBVENÇÃO
1ª parcela — meses 1 a 6 (subvenção)
2ª parcela — meses 7 a 12 (subvenção)
Contrapartida
TOTAL DO PROJETO

## Despesas
ID | Fonte | Natureza | Parcela | Rubrica | Item | Especificação | Qtd | Vl unitário | Total | Objetivo(s) | Meses | Justificativa | Orçamento 1 | Orçamento 2 | Orçamento 3
C1 | Subvenção | Capital | 1ª | CAPITAL: Aquisição de máquinas, equipamentos, aparelhos e utensílios | Computador portátil para desenvolvimento e ciência de dados | Processador de 8 núcleos/16 threads ou superior; 32 GB de RAM; SSD NVMe 1 TB; GPU dedicada com 8 GB; tela 15,6". | 1 | 8500 |  | 2, 3 e 5 | M1 | Uso exclusivo no projeto para compilar o firmware dos protótipos, rodar o ambiente de testes e treinar e recalibrar os modelos com as séries de telemetria das propriedades. Os equipamentos pessoais da equipe não comportam o treinamento com dados de alta frequência. Vinculado aos objetivos específicos 2, 3 e 5; aquisição no mês 1 (1ª parcela).
C2 | Subvenção | Capital | 1ª | CAPITAL: Aquisição de máquinas, equipamentos, aparelhos e utensílios | Estação de solda com controle digital de temperatura | Potência ≥ 60 W, faixa 200–480 °C, com suporte e esponja. | 1 | 700 |  | 2 | M1 | Montagem dos protótipos e das unidades de campo (soldagem de sensores, conectores e placas) e reparos durante o piloto. Vinculado ao objetivo específico 2; aquisição no mês 1 (1ª parcela).
C3 | Subvenção | Capital | 1ª | CAPITAL: Aquisição de máquinas, equipamentos, aparelhos e utensílios | Multímetro digital true RMS | Categoria CAT III 600 V; mede tensão, corrente, resistência, continuidade e temperatura. | 1 | 450 |  | 2 e 4 | M1 | Verificação de alimentação, consumo em bateria e diagnóstico de falhas na bancada e na instalação em campo. Vinculado aos objetivos específicos 2 e 4; aquisição no mês 1 (1ª parcela).
C4 | Subvenção | Capital | 1ª | CAPITAL: Aquisição de máquinas, equipamentos, aparelhos e utensílios | Fonte de alimentação de bancada regulável | Saída 0–30 V / 0–5 A, com ajuste fino e indicação digital de tensão e corrente. | 1 | 650 |  | 2 | M1 | Ensaios de consumo, simulação de queda e retorno de energia e teste de autonomia em bateria, exigidos pelo critério de aceite dos protótipos. Vinculado ao objetivo específico 2; aquisição no mês 1 (1ª parcela).
C5 | Subvenção | Capital | 1ª | CAPITAL: Aquisição de máquinas, equipamentos, aparelhos e utensílios | Impressora 3D de fabricação por filamento fundido | Área de impressão ≥ 250 × 250 × 250 mm; mesa aquecida ≥ 100 °C; câmara fechada; nivelamento automático; compatível com PETG e ASA. | 1 | 5500 |  | 2 e 4 | M2 | Fabricação dos gabinetes estanques, suportes de sonda e abrigos de radiação das microestações, sob medida para cada tanque e curral, com iteração rápida do desenho após os ensaios e reposição de peças no piloto. A câmara fechada é necessária para o ASA, resistente a UV e a produtos de limpeza. Vinculado aos objetivos específicos 2 e 4; aquisição no mês 2 (1ª parcela).
C6 | Subvenção | Capital | 1ª | CAPITAL: Aquisição de máquinas, equipamentos, aparelhos e utensílios | Computador de borda (gateway) — prova de conceito | computador de placa única 64 bits, 4 núcleos, 8 GB de RAM, com gabinete com dissipação ativa, fonte de 27 W e cartão de memória industrial de 32 GB. | 1 | 1100 |  | 2 | M3 | Recebe os dados dos sensores na propriedade da prova de conceito, armazena durante quedas de internet e sincroniza com a nuvem, para que nenhuma leitura se perca justamente durante o evento que o sistema precisa detectar. Vinculado ao objetivo específico 2; aquisição no mês 3 (1ª parcela).
C7 | Subvenção | Capital | 1ª | CAPITAL: Aquisição de máquinas, equipamentos, aparelhos e utensílios | Roteador 4G com antena externa — prova de conceito | roteador LTE categoria 4 com slot para chip, Wi-Fi e porta Ethernet, com antena externa de 9 dBi, cabo de 5 m e suporte de mastro. | 1 | 750 |  | 2 | M3 | Enlace entre o gateway e a nuvem na propriedade da prova de conceito, em área rural com sinal fraco; a antena externa viabiliza a entrega de dados ≥ 95%. Vinculado ao objetivo específico 2; aquisição no mês 3 (1ª parcela).
C8 | Subvenção | Capital | 1ª | CAPITAL: Aquisição de máquinas, equipamentos, aparelhos e utensílios | Registrador de temperatura de referência — bancada e prova de conceito | registrador autônomo de temperatura com sonda externa, faixa −40 a +85 °C, resolução 0,1 °C, memória ≥ 16.000 leituras, USB, com certificado de calibração. | 2 | 450 |  | 2 | M3 | Medição independente em paralelo aos protótipos, na bancada e no tanque, para comprovar o desvio ≤ 0,5 °C. Sem a segunda medição o teste afirma que o sensor funciona; com ela, demonstra. Vinculado ao objetivo específico 2; aquisição no mês 3 (1ª parcela).
C9 | Subvenção | Capital | 2ª | CAPITAL: Aquisição de máquinas, equipamentos, aparelhos e utensílios | Computadores de borda (gateways) — piloto | computador de placa única 64 bits, 4 núcleos, 8 GB de RAM, com gabinete com dissipação ativa, fonte de 27 W e cartão de memória industrial de 32 GB. | 4 | 1100 |  | 4 | M7 | Um para cada uma das outras 4 propriedades do piloto, com a mesma função do gateway da prova de conceito. Vinculado ao objetivo específico 4; aquisição no mês 7 (2ª parcela).
C10 | Subvenção | Capital | 2ª | CAPITAL: Aquisição de máquinas, equipamentos, aparelhos e utensílios | Roteadores 4G com antena externa — piloto | roteador LTE categoria 4 com slot para chip, Wi-Fi e porta Ethernet, com antena externa de 9 dBi, cabo de 5 m e suporte de mastro. | 4 | 750 |  | 4 | M7 | Um para cada uma das outras 4 propriedades do piloto, condição para a disponibilidade de dados ≥ 95% exigida no piloto. Vinculado ao objetivo específico 4; aquisição no mês 7 (2ª parcela).
C11 | Subvenção | Capital | 2ª | CAPITAL: Aquisição de máquinas, equipamentos, aparelhos e utensílios | Registradores de temperatura de referência — piloto | registrador autônomo de temperatura com sonda externa, faixa −40 a +85 °C, resolução 0,1 °C, memória ≥ 16.000 leituras, USB, com certificado de calibração. | 4 | 450 |  | 4 e 5 | M7 | Medição independente nos tanques das demais propriedades, para conferir a temperatura do leite durante todo o piloto. Vinculado aos objetivos específicos 4 e 5; aquisição no mês 7 (2ª parcela).
K1 | Subvenção | Custeio | 1ª | CUSTEIO: Serviços de terceiros de pessoa física e/ou jurídica de caráter eventual | Hospedagem em nuvem da plataforma — meses 1 a 6 | Servidor de aplicação, banco de dados gerenciado, broker MQTT e backup diário (6 meses × R$ 300,00). | 6 | 300 |  | 2 e 3 | M1, M2, M3, M4, M5, M6 | Infraestrutura que recebe a telemetria dos protótipos, executa o motor de risco e hospeda o ambiente de desenvolvimento do Módulo de Saúde do Rebanho. Vinculado aos objetivos específicos 2 e 3; aquisição nos meses 1 a 6 (1ª parcela).
K2 | Subvenção | Custeio | 1ª | CUSTEIO: Aquisição de material de consumo | Combustível para deslocamentos — meses 1 a 6 | Gasolina comum: 240 L × R$ 6,30 (visitas de seleção, instalação da prova de conceito e coleta da linha de base). | 240 | 6.3 |  | 1, 2 e 5 | M1, M2, M4, M6 | Visitas de seleção das propriedades e entrevistas (meses 1 e 2), instalação da prova de conceito (mês 4) e coleta da linha de base laboratorial (mês 6). Vinculado aos objetivos específicos 1, 2 e 5; aquisição nos meses 1, 2, 4 e 6 (1ª parcela).
K3 | Subvenção | Custeio | 1ª | CUSTEIO: Aquisição de material de consumo | Componentes eletrônicos dos nós de tanque — protótipos | Por kit: sonda de temperatura resistiva classe A com 3 fios e cabo de 3 m; conversor de sinal de 15 bits; microcontrolador 32 bits dual-core com Wi-Fi e BLE; sensor digital de temperatura e umidade ±0,3 °C; sensor ultrassônico de nível à prova d'água; sensor de corrente não invasivo 100 A com condicionador; 2 células de lítio com módulo de carga; fonte 5 V/3 A. | 2 | 950 |  | 2 | M2 | Composição dos 2 protótipos (bancada e prova de conceito), que medem temperatura do leite, nível e funcionamento do compressor, base do alerta de resfriamento. Vinculado ao objetivo específico 2; aquisição no mês 2 (1ª parcela).
K4 | Subvenção | Custeio | 1ª | CUSTEIO: Aquisição de material de consumo | Componentes da microestação de THI — protótipo | Por unidade: sensor digital de temperatura e umidade ±0,3 °C; microcontrolador 32 bits com Wi-Fi; célula de lítio com módulo de carga; painel solar 6 V/2 W. | 1 | 300 |  | 2 | M2 | Protótipo da microestação que mede o THI local para o alerta de estresse térmico. Vinculado ao objetivo específico 2; aquisição no mês 2 (1ª parcela).
K5 | Subvenção | Custeio | 1ª | CUSTEIO: Aquisição de material de consumo | Filamento para impressão 3D (PETG e ASA) | Carretel de 1 kg, 1,75 mm: 6 de PETG e 6 de ASA resistente a UV. | 12 | 125 |  | 2 e 4 | M2, M3 | Matéria-prima dos gabinetes, suportes e abrigos de radiação de todos os kits, incluindo as iterações de desenho dos protótipos. Vinculado aos objetivos específicos 2 e 4; aquisição nos meses 2 a 3 (1ª parcela).
K6 | Subvenção | Custeio | 1ª | CUSTEIO: Aquisição de material de consumo | Consumíveis de prototipagem eletrônica | Placas perfuradas, estanho 1 mm, tubo termorretrátil, conectores, barras de pinos, jumpers, resistores e capacitores sortidos (1 lote). | 1 | 688 |  | 2 | M2 | Montagem dos protótipos e das unidades de campo na bancada. Vinculado ao objetivo específico 2; aquisição no mês 2 (1ª parcela).
K7 | Subvenção | Custeio | 1ª | CUSTEIO: Aquisição de material de consumo | Material de instalação sanitária dos nós de tanque — protótipos | Por kit: poço termométrico em inox 304 rosca 1/2"; caixa hermética IP65 200 × 150 × 80 mm; 4 prensa-cabos; 10 m de cabo blindado 2 × 0,5 mm²; terminais e fixadores inox. | 2 | 400 |  | 2 | M3 | O poço de inox mantém a sonda sem contato com o leite, preservando a conformidade higiênico-sanitária (IN 76/77) e a rotina de limpeza do tanque. Vinculado ao objetivo específico 2; aquisição no mês 3 (1ª parcela).
K8 | Subvenção | Custeio | 1ª | CUSTEIO: Serviços de terceiros de pessoa física e/ou jurídica de caráter eventual | Calibração rastreável (RBC) das sondas dos protótipos | Calibração em 3 pontos (0, 4 e 10 °C) com certificado RBC (2 sondas). | 2 | 200 |  | 2 | M4 | Garante valor de prova à medição de temperatura do leite na faixa crítica da IN 76/77 (≤ 4 °C) e sustenta o critério de desvio ≤ 0,5 °C. Vinculado ao objetivo específico 2; aquisição no mês 4 (1ª parcela).
K9 | Subvenção | Custeio | 1ª | CUSTEIO: Serviços de terceiros de pessoa física e/ou jurídica de caráter eventual | Serviço de mensageria (API de mensagens) — meses 5 e 6 | Plano empresarial de API de mensagens para notificações (2 meses × R$ 150,00). | 2 | 150 |  | 3 | M5, M6 | Envio dos alertas no aplicativo de mensagens que o produtor já usa, testado com produtores antes do piloto. Vinculado ao objetivo específico 3; aquisição nos meses 5 a 6 (1ª parcela).
K10 | Subvenção | Custeio | 1ª | CUSTEIO: Aquisição de material de consumo | Reagente para California Mastitis Test (CMT) — linha de base | Frasco de 1 L de reagente para CMT. | 6 | 55 |  | 5 | M6 | Teste de campo por quarto mamário para a linha de base sanitária das vacas em lactação e primeiras rodadas do piloto. Vinculado ao objetivo específico 5; aquisição no mês 6 (1ª parcela).
K11 | Subvenção | Custeio | 1ª | CUSTEIO: Aquisição de material de consumo | Raquete (bandeja) para CMT | Bandeja com 4 compartimentos, em plástico lavável. | 6 | 45 |  | 5 | M6 | Uma por propriedade e uma com a veterinária, para a execução do CMT. Vinculado ao objetivo específico 5; aquisição no mês 6 (1ª parcela).
K12 | Subvenção | Custeio | 1ª | CUSTEIO: Aquisição de material de consumo | Caixa térmica para transporte de amostras de leite | Caixa térmica de 12 L com gelo reciclável. | 3 | 150 |  | 5 | M6 | Transporte refrigerado das amostras até o laboratório credenciado, condição para a validade das análises de CCS e CBT. Vinculado ao objetivo específico 5; aquisição no mês 6 (1ª parcela).
K13 | Subvenção | Custeio | 1ª | CUSTEIO: Serviços de terceiros de pessoa física e/ou jurídica de caráter eventual | Análises laboratoriais de CCS — linha de base | Contagem de células somáticas individual por vaca em laboratório credenciado à RBQL, incluindo frascos com conservante (100 análises). | 100 | 12 |  | 5 | M6 | Linha de base individual das vacas antes do início do piloto, referência para medir a antecedência dos alertas e a variação da CCS. Vinculado ao objetivo específico 5; aquisição no mês 6 (1ª parcela).
K14 | Subvenção | Custeio | 2ª | CUSTEIO: Aquisição de material de consumo | Componentes eletrônicos dos nós de tanque — piloto | Por kit: sonda de temperatura resistiva classe A com 3 fios e cabo de 3 m; conversor de sinal de 15 bits; microcontrolador 32 bits dual-core com Wi-Fi e BLE; sensor digital de temperatura e umidade ±0,3 °C; sensor ultrassônico de nível à prova d'água; sensor de corrente não invasivo 100 A com condicionador; 2 células de lítio com módulo de carga; fonte 5 V/3 A. | 4 | 950 |  | 4 | M7 | Replicação para as outras 4 propriedades do piloto; o protótipo da bancada passa a ser o nó reserva para substituição imediata. Vinculado ao objetivo específico 4; aquisição no mês 7 (2ª parcela).
K15 | Subvenção | Custeio | 2ª | CUSTEIO: Aquisição de material de consumo | Material de instalação sanitária dos nós de tanque — piloto | Por kit: poço termométrico em inox 304 rosca 1/2"; caixa hermética IP65 200 × 150 × 80 mm; 4 prensa-cabos; 10 m de cabo blindado 2 × 0,5 mm²; terminais e fixadores inox. | 4 | 400 |  | 4 | M7 | Instalação sanitariamente segura nas 4 propriedades adicionais. Vinculado ao objetivo específico 4; aquisição no mês 7 (2ª parcela).
K16 | Subvenção | Custeio | 2ª | CUSTEIO: Aquisição de material de consumo | Componentes das microestações de THI — piloto | Por unidade: sensor digital de temperatura e umidade ±0,3 °C; microcontrolador 32 bits com Wi-Fi; célula de lítio com módulo de carga; painel solar 6 V/2 W. | 4 | 300 |  | 4 | M7 | Uma por propriedade adicional, para medir o THI local e compará-lo à estação INMET de referência. Vinculado ao objetivo específico 4; aquisição no mês 7 (2ª parcela).
K17 | Subvenção | Custeio | 2ª | CUSTEIO: Serviços de terceiros de pessoa física e/ou jurídica de caráter eventual | Calibração rastreável (RBC) das sondas do piloto | Calibração em 3 pontos (0, 4 e 10 °C) com certificado RBC (4 sondas). | 4 | 200 |  | 4 | M7 | Mesma garantia metrológica dos protótipos para as sondas instaladas no piloto. Vinculado ao objetivo específico 4; aquisição no mês 7 (2ª parcela).
K18 | Subvenção | Custeio | 2ª | CUSTEIO: Aquisição de material de consumo | Reagente para California Mastitis Test (CMT) — piloto | Frasco de 1 L de reagente para CMT. | 6 | 55 |  | 5 | M7 | CMT quinzenal por quarto mamário durante o piloto, referência veterinária para confirmar ou descartar cada alerta de CCS. Vinculado ao objetivo específico 5; aquisição no mês 7 (2ª parcela).
K19 | Subvenção | Custeio | 2ª | CUSTEIO: Serviços de terceiros de pessoa física e/ou jurídica de caráter eventual | Cartilha impressa de resposta aos alertas | 12 páginas, colorida, formato A5, papel couchê — “Sinais de alerta: mastite, estresse térmico e conservação do leite”. | 70 | 17 |  | 6 | M7 | Material das 5 oficinas de capacitação (25 produtores e ordenhadores e 5 técnicos) e distribuição a laticínios e cooperativas parceiras. Vinculado ao objetivo específico 6; aquisição no mês 7 (2ª parcela).
K20 | Subvenção | Custeio | 2ª | CUSTEIO: Serviços de terceiros de pessoa física e/ou jurídica de caráter eventual | Análises laboratoriais de CCS e CBT — piloto | CCS individual por vaca (mensal) e CCS/CBT de tanque (quinzenal) em laboratório credenciado à RBQL, incluindo frascos com conservante (450 análises). | 450 | 12 |  | 5 e 7 | M7, M8, M9, M10 | Padrão-ouro para medir a sensibilidade e a precisão dos alertas e a redução da CCS de tanque; sem laudo laboratorial não há como comprovar os resultados. Vinculado aos objetivos específicos 5 e 7; aquisição nos meses 7 a 10 (2ª parcela).
K21 | Subvenção | Custeio | 2ª | CUSTEIO: Serviços de terceiros de pessoa física e/ou jurídica de caráter eventual | Hospedagem em nuvem da plataforma — meses 7 a 12 | Servidor de aplicação, banco de dados gerenciado, broker MQTT e backup diário (6 meses × R$ 300,00). | 6 | 300 |  | 4 e 5 | M7, M8, M9, M10, M11, M12 | Recebe a telemetria das 5 propriedades em tempo real e executa o motor de risco durante o piloto e a avaliação. Vinculado aos objetivos específicos 4 e 5; aquisição nos meses 7 a 12 (2ª parcela).
K22 | Subvenção | Custeio | 2ª | CUSTEIO: Serviços de terceiros de pessoa física e/ou jurídica de caráter eventual | Serviço de mensageria (API de mensagens) — meses 7 a 12 | Plano empresarial de API de mensagens para notificações (6 meses × R$ 150,00). | 6 | 150 |  | 4 | M7, M8, M9, M10, M11, M12 | Envio dos alertas aos produtores das 5 propriedades durante o piloto. Vinculado ao objetivo específico 4; aquisição nos meses 7 a 12 (2ª parcela).
K23 | Subvenção | Custeio | 2ª | CUSTEIO: Aquisição de material de consumo | Combustível para deslocamentos — meses 7 a 12 | Gasolina comum: 600 L × R$ 6,30 (≈ 33 viagens de ≈ 180 km ida e volta). | 600 | 6.3 |  | 4, 5 e 7 | M7, M8, M9, M10, M11, M12 | Instalação e oficinas (mês 7), visitas mensais e coleta quinzenal de amostras no piloto (meses 7 a 10), coleta final (mês 11) e apresentação dos resultados a laticínios e cooperativas (mês 12). Vinculado aos objetivos específicos 4, 5 e 7; aquisição nos meses 7 a 12 (2ª parcela).
P1 | Contrapartida | Custeio | 1ª | CUSTEIO: Serviços de terceiros de pessoa física e/ou jurídica de caráter eventual | Consultoria jurídica em proteção de dados (LGPD) | Termo de consentimento do produtor, política de privacidade e acordo de compartilhamento de dados com laticínios. | 1 | 2000 |  | 1 | M1 | Base legal para coletar e tratar os dados das propriedades antes da instalação dos equipamentos. Vinculado ao objetivo específico 1; aquisição no mês 1 (1ª parcela).
P2 | Contrapartida | Custeio | 1ª | CUSTEIO: Serviços de terceiros de pessoa física e/ou jurídica de caráter eventual | Serviço de contabilidade para a gestão financeira do projeto — meses 1 a 6 | Escrituração, conciliação da conta do projeto e apoio à prestação de contas da 1ª parcela (6 meses × R$ 250,00). | 6 | 250 |  | todos | M1, M2, M3, M4, M5, M6 | Assegura a conta exclusiva, a comprovação fiscal e a prestação de contas da 1ª parcela conforme a Resolução Normativa FAPEG nº 1/2023. Vinculado a todos os objetivos específicos; aquisição nos meses 1 a 6 (1ª parcela).
P3 | Contrapartida | Custeio | 2ª | CUSTEIO: Aquisição de material de consumo | Equipamentos de proteção descartáveis para acesso à sala de ordenha | Luvas nitrílicas, toucas, propés e aventais descartáveis (1 lote). | 1 | 1000 |  | 4 e 5 | M7 | Biosseguridade nas visitas de instalação e de coleta, evitando levar agentes patogênicos entre as propriedades. Vinculado aos objetivos específicos 4 e 5; aquisição no mês 7 (2ª parcela).
P4 | Contrapartida | Custeio | 2ª | CUSTEIO: Serviços de terceiros de pessoa física e/ou jurídica de caráter eventual | Serviço de contabilidade para a gestão financeira do projeto — meses 7 a 12 | Escrituração, conciliação da conta do projeto e apoio à prestação de contas final (6 meses × R$ 250,00). | 6 | 250 |  | todos | M7, M8, M9, M10, M11, M12 | Assegura a comprovação fiscal e a prestação de contas final do projeto. Vinculado a todos os objetivos específicos; aquisição nos meses 7 a 12 (2ª parcela).

## Desembolso mensal
ID | Item | Fonte | M1 | M2 | M3 | M4 | M5 | M6 | M7 | M8 | M9 | M10 | M11 | M12 | Total | Confere
C1 | Computador portátil para desenvolvimento e ciência de dados | Subvenção | M1: 8500
C2 | Estação de solda com controle digital de temperatura | Subvenção | M1: 700
C3 | Multímetro digital true RMS | Subvenção | M1: 450
C4 | Fonte de alimentação de bancada regulável | Subvenção | M1: 650
C5 | Impressora 3D de fabricação por filamento fundido | Subvenção | M2: 5500
C6 | Computador de borda (gateway) — prova de conceito | Subvenção | M3: 1100
C7 | Roteador 4G com antena externa — prova de conceito | Subvenção | M3: 750
C8 | Registrador de temperatura de referência — bancada e prova de conceito | Subvenção | M3: 900
C9 | Computadores de borda (gateways) — piloto | Subvenção | M7: 4400
C10 | Roteadores 4G com antena externa — piloto | Subvenção | M7: 3000
C11 | Registradores de temperatura de referência — piloto | Subvenção | M7: 1800
K1 | Hospedagem em nuvem da plataforma — meses 1 a 6 | Subvenção | M1: 300; M2: 300; M3: 300; M4: 300; M5: 300; M6: 300
K2 | Combustível para deslocamentos — meses 1 a 6 | Subvenção | M1: 504; M2: 252; M4: 378; M6: 378
K3 | Componentes eletrônicos dos nós de tanque — protótipos | Subvenção | M2: 1900
K4 | Componentes da microestação de THI — protótipo | Subvenção | M2: 300
K5 | Filamento para impressão 3D (PETG e ASA) | Subvenção | M2: 750; M3: 750
K6 | Consumíveis de prototipagem eletrônica | Subvenção | M2: 688
K7 | Material de instalação sanitária dos nós de tanque — protótipos | Subvenção | M3: 800
K8 | Calibração rastreável (RBC) das sondas dos protótipos | Subvenção | M4: 400
K9 | Serviço de mensageria (API de mensagens) — meses 5 e 6 | Subvenção | M5: 150; M6: 150
K10 | Reagente para California Mastitis Test (CMT) — linha de base | Subvenção | M6: 330
K11 | Raquete (bandeja) para CMT | Subvenção | M6: 270
K12 | Caixa térmica para transporte de amostras de leite | Subvenção | M6: 450
K13 | Análises laboratoriais de CCS — linha de base | Subvenção | M6: 1200
K14 | Componentes eletrônicos dos nós de tanque — piloto | Subvenção | M7: 3800
K15 | Material de instalação sanitária dos nós de tanque — piloto | Subvenção | M7: 1600
K16 | Componentes das microestações de THI — piloto | Subvenção | M7: 1200
K17 | Calibração rastreável (RBC) das sondas do piloto | Subvenção | M7: 800
K18 | Reagente para California Mastitis Test (CMT) — piloto | Subvenção | M7: 330
K19 | Cartilha impressa de resposta aos alertas | Subvenção | M7: 1190
K20 | Análises laboratoriais de CCS e CBT — piloto | Subvenção | M7: 1440; M8: 1440; M9: 1320; M10: 1200
K21 | Hospedagem em nuvem da plataforma — meses 7 a 12 | Subvenção | M7: 300; M8: 300; M9: 300; M10: 300; M11: 300; M12: 300
K22 | Serviço de mensageria (API de mensagens) — meses 7 a 12 | Subvenção | M7: 150; M8: 150; M9: 150; M10: 150; M11: 150; M12: 150
K23 | Combustível para deslocamentos — meses 7 a 12 | Subvenção | M7: 945; M8: 630; M9: 630; M10: 630; M11: 315; M12: 630
P1 | Consultoria jurídica em proteção de dados (LGPD) | Contrapartida | M1: 2000
P2 | Serviço de contabilidade para a gestão financeira do projeto — meses 1 a 6 | Contrapartida | M1: 250; M2: 250; M3: 250; M4: 250; M5: 250; M6: 250
P3 | Equipamentos de proteção descartáveis para acesso à sala de ordenha | Contrapartida | M7: 1000
P4 | Serviço de contabilidade para a gestão financeira do projeto — meses 7 a 12 | Contrapartida | M7: 250; M8: 250; M9: 250; M10: 250; M11: 250; M12: 250
Subvenção por mês
Contrapartida por mês

## Objetivos e evidências
Nº | Objetivo específico (com prazo) | Evidência de cumprimento | Status
1 | Aprovar o protocolo técnico-sanitário e selecionar 5 propriedades leiteiras em Goiás (≥ 120 vacas em lactação), com termo de adesão, consentimento LGPD e linha de base de CCS, CBT e produção dos 3 meses anteriores — até o mês 2. | Protocolo assinado pela RT veterinária; termos de adesão e consentimento; planilha de linha de base. | A iniciar
2 | Construir 2 protótipos (nó de tanque e microestação de THI), validá-los em bancada e operar um deles por 30 dias em uma propriedade, com desvio ≤ 0,5 °C frente a registrador calibrado, entrega de dados ≥ 95% e recuperação automática após quedas de energia e de rede — até o mês 5. | Relatório de ensaio de bancada; certificado de calibração RBC; 30 dias de série da prova de conceito. | A iniciar
3 | Entregar o Módulo de Saúde do Rebanho v1.0 com 3 alertas — tendência de CCS (mastite subclínica), estresse térmico por THI local e falha de resfriamento do tanque — enviados por WhatsApp em até 15 minutos, com 100% dos testes críticos aprovados — até o mês 6. | Relatório de testes; registro de versão; demonstração em produção. | A iniciar
4 | Replicar os kits para as 5 propriedades e operar piloto de campo de 120 dias, com disponibilidade de dados ≥ 95% e ao menos 4 propriedades ativas ao final — meses 7 a 10. | Registros de telemetria; relatório mensal de operação. | A iniciar
5 | Validar os alertas sanitários contra referência veterinária (linha de base laboratorial no mês 6, CMT quinzenal e 550 análises de CCS/CBT), atingindo sensibilidade ≥ 70% com antecedência ≥ 7 dias sobre o laudo de rotina e precisão ≥ 60% — meses 6 a 11. | Laudos do laboratório credenciado; registro de CMT; planilha de eventos e alertas. | A iniciar
6 | Capacitar 25 produtores e ordenhadores e 5 técnicos em prevenção de mastite, manejo do estresse térmico e resposta aos alertas, com satisfação média ≥ 4 em escala de 1 a 5 — até o mês 7. | Listas de presença; questionários de avaliação; cartilha. | A iniciar
7 | Reduzir em ≥ 15% a CCS média de tanque das propriedades piloto em relação à linha de base e firmar ≥ 2 cartas de intenção com laticínios ou cooperativas para adoção do módulo — até o mês 12. | Laudos de tanque antes e depois; cartas de intenção assinadas; relatório final. | A iniciar