# PLANO DE TRABALHO

1.Informações da Empresa

| [PREENCHER CNPJ] |  | VIA LEITE SENSE |
| --- | --- | --- |
| CNPJ |  | Nome Fantasia |

[PREENCHER RAZÃO SOCIAL]

Razão Social

Rua 261, nº 384, Setor Leste Universitário — Goiânia/GO

Endereço (Logradouro – Nº - Complemento – Bairro/Setor)

| (62) 99998-0016 |  | fagnerpro80@gmail.com |
| --- | --- | --- |
| Telefone |  | E-mail |

2.Informações do Proponente

| 222.826.828-31 |  | Fagner Pinho [PREENCHER NOME COMPLETO] |
| --- | --- | --- |
| CPF |  | Nome |
| (62) 98291-1222 |  | fagnerpro80@gmail.com |
| Telefone |  | E-mail |

3.Dados do Projeto

# Título do Projeto:

VIA LEITE SENSE Saúde: monitoramento preditivo da saúde do rebanho leiteiro e da conservação do leite com sensores de baixo custo e inteligência artificial, validado em cinco propriedades de Goiás

# Objetivo Geral:

Desenvolver e validar em campo, em 12 meses, o Módulo de Saúde do Rebanho do VIA LEITE SENSE — sensores de baixo custo no tanque de expansão e no curral, integrados à plataforma de inteligência artificial já em operação — para emitir alertas antecipados de mastite subclínica (tendência de CCS), estresse térmico (THI medido na propriedade) e falha de resfriamento do leite, com validação veterinária em cinco propriedades leiteiras de Goiás, reduzindo o tempo entre o início do problema sanitário e a intervenção e protegendo a qualidade do leite que chega ao consumidor.

# Objetivos Específicos:

- Aprovar o protocolo técnico-sanitário e selecionar 5 propriedades leiteiras em Goiás (≥ 120 vacas em lactação), com termo de adesão, consentimento LGPD e linha de base de CCS, CBT e produção dos 3 meses anteriores — até o mês 2.

- Construir 2 protótipos (nó de tanque e microestação de THI), validá-los em bancada e operar um deles por 30 dias em uma propriedade, com desvio ≤ 0,5 °C frente a registrador calibrado, entrega de dados ≥ 95% e recuperação automática após quedas de energia e de rede — até o mês 5.

- Entregar o Módulo de Saúde do Rebanho v1.0 com 3 alertas — tendência de CCS (mastite subclínica), estresse térmico por THI local e falha de resfriamento do tanque — enviados por WhatsApp em até 15 minutos, com 100% dos testes críticos aprovados — até o mês 6.

- Replicar os kits para as 5 propriedades e operar piloto de campo de 120 dias, com disponibilidade de dados ≥ 95% e ao menos 4 propriedades ativas ao final — meses 7 a 10.

- Validar os alertas sanitários contra referência veterinária (linha de base laboratorial no mês 6, CMT quinzenal e 550 análises de CCS/CBT), atingindo sensibilidade ≥ 70% com antecedência ≥ 7 dias sobre o laudo de rotina e precisão ≥ 60% — meses 6 a 11.

- Capacitar 25 produtores e ordenhadores e 5 técnicos em prevenção de mastite, manejo do estresse térmico e resposta aos alertas, com satisfação média ≥ 4 em escala de 1 a 5 — até o mês 7.

- Reduzir em ≥ 15% a CCS média de tanque das propriedades piloto em relação à linha de base e firmar ≥ 2 cartas de intenção com laticínios ou cooperativas para adoção do módulo — até o mês 12.

# Descrição do Projeto:

O VIA LEITE SENSE é uma plataforma de inteligência artificial para a cadeia leiteira, já publicada e em operação: aplicação web, API autenticada, banco de dados, Score VIA LEITE de risco com 7 dimensões ancoradas na IN 77/2018 e modelo preditivo com horizonte de 7, 15 e 30 dias (R² de 0,994 em teste). Hoje a plataforma prevê volume e risco de qualidade a partir de registros de produção, laudos e clima oficial do INMET. Este projeto acrescenta a camada que falta para cuidar da saúde do rebanho: medição física na propriedade e validação veterinária dos alertas em campo. A mastite subclínica — inflamação da glândula mamária sem sinal visível — é a doença de maior impacto econômico na pecuária leiteira e só aparece no laudo mensal de CCS, quando o leite já foi entregue e a bonificação já foi perdida. O estresse térmico, agravado no Cerrado goiano, reduz produção e imunidade e é frequentemente confundido com problema sanitário. A falha de resfriamento do tanque multiplica a carga bacteriana (CBT) em poucas horas e compromete a segurança do alimento. Nas três situações o produtor descobre tarde, e o veterinário — profissional escasso no campo — é chamado quando o problema já é grande. A solução integra três camadas. Na primeira, um nó instalado no tanque de expansão mede a temperatura do leite por sonda em poço termométrico de inox (sem contato com o produto e sem alterar a higienização), o nível por ultrassom e o funcionamento do compressor, e uma microestação no curral mede temperatura e umidade para calcular o THI (índice de temperatura e umidade) da própria propriedade, em vez da média regional do INMET. Na segunda, um gateway local recebe os dados, guarda-os durante quedas de rede e os sincroniza com a nuvem. Na terceira, o motor de risco combina a série de CCS e CBT do laboratório com o THI local e a telemetria do tanque para emitir três alertas — tendência de elevação de CCS, estresse térmico e falha de resfriamento — entregues por WhatsApp ao produtor e em painel ao veterinário e ao técnico do laticínio.

O grau de inovação está no público e no ponto de medição. Soluções de monitoramento sanitário individual (coleiras, pedômetros, sensores em linha de ordenha) custam dezenas de milhares de reais e atendem grandes fazendas tecnificadas. O VIA LEITE SENSE atende o produtor médio: usa o tanque — equipamento que toda propriedade fornecedora de laticínio já possui — como ponto de medição, trata a CCS como sinal de tendência e não como resultado mensal, e separa a queda de produção de origem térmica da de origem sanitária, com custo de hardware abaixo de R$ 3.000 por propriedade. Ao final do projeto serão entregues o Módulo de Saúde do Rebanho v1.0 integrado à plataforma; o projeto documentado e replicável dos kits de campo; regras de alerta calibradas e validadas por médica veterinária com dados de fazendas goianas; cartilha de resposta aos alertas; e relatório técnico de validação. O sistema emite indicadores de risco e recomendações operacionais: não realiza diagnóstico nem prescreve tratamento, e qualifica a agenda do médico veterinário em vez de substituí-lo. Os dados dos produtores seguem a LGPD, com consentimento, controle de acesso e minimização de dados pessoais.

# Metodologia:

O projeto é executado em cinco fases encadeadas, cada uma encerrada por um marco com critério de aceite objetivo; uma fase só libera a seguinte quando o critério é atingido. As fases 1 a 3 correspondem à primeira parcela do recurso (meses 1 a 6) e as fases 4 e 5 à segunda (meses 7 a 12). A equipe se reúne semanalmente e registra decisões e mudanças de escopo com análise de efeito sobre prazo e orçamento. Fase 1 — Descoberta e protocolo sanitário (meses 1 e 2). Visitas técnicas e entrevistas semiestruturadas com 15 produtores e 3 técnicos de laticínio para mapear a rotina de ordenha e a jornada de uso. A médica veterinária redige o protocolo de validação: critérios de inclusão das propriedades, frequência de CMT, amostragem laboratorial e definição de caso de CCS elevada (≥ 200 mil cél/mL). Seleção de 5 propriedades da bacia leiteira goiana com tanque de expansão e cobertura de sinal verificada, com termo de adesão e consentimento LGPD, e levantamento da linha de base (3 meses de laudos de CCS/CBT e de produção). Marco: protocolo aprovado e 5 propriedades selecionadas. Fase 2 — Protótipo e prova de conceito (meses 2 a 5). Seleção de componentes, desenho do circuito e de gabinetes impressos em 3D (vedação IP65, resistência a UV e a produtos de limpeza) e montagem de 2 nós de tanque e 1 microestação de THI. Ensaios em bancada contra registrador calibrado com rastreabilidade RBC, com perda de pacotes medida e corte induzido de energia e de rede. Em seguida, um protótipo opera 30 dias em uma das propriedades, com registrador independente em paralelo. Marco: desvio médio ≤ 0,5 °C, entrega ≥ 95% e recuperação automática comprovadas em relatório de ensaio.

Fase 3 — Módulo de Saúde do Rebanho (meses 3 a 6). Desenvolvimento incremental com revisão de código, testes automatizados e teste de usabilidade com produtores. Regras de alerta: tendência de CCS (inclinação da série do produtor comparada ao próprio histórico e aos limites da IN 77/2018); estresse térmico (THI local ≥ 72, com duração e intensidade); e resfriamento (leite acima de 4 °C após 3 horas da ordenha, IN 76 e 77/2018). Os limiares são calibrados pela veterinária e começam conservadores para evitar falsos positivos. No mês 6 é coletada a linha de base laboratorial individual das vacas. Marco: v1.0 em produção, alerta entregue em até 15 minutos em teste ponta a ponta. Fase 4 — Replicação, capacitação e piloto de campo (meses 7 a 10). Montagem de mais 4 nós de tanque e 4 microestações, instalação nas 5 propriedades com equipamento de proteção e sem interferência na rotina de higienização, e oficina presencial em cada propriedade para produtores, ordenhadores e técnicos. Piloto de 120 dias com acompanhamento semanal remoto e visita mensal; um nó reserva garante substituição imediata em caso de falha. Validação veterinária: CMT quinzenal nas vacas em lactação, CCS individual mensal e CCS/CBT de tanque quinzenal em laboratório credenciado à RBQL. Cada alerta emitido é registrado com a resposta do produtor e o desfecho observado. Fase 5 — Avaliação, modelo comercial e encerramento (meses 10 a 12). Sensibilidade = eventos de CCS elevada precedidos de alerta com 7 ou mais dias ÷ eventos confirmados em laboratório; precisão = alertas confirmados ÷ alertas emitidos. A CCS de tanque é comparada à linha de base da mesma propriedade; como não há grupo controle, o resultado é reportado como associação, com as limitações registradas. O THI local é comparado ao da estação INMET de referência. Os resultados são apresentados a laticínios e cooperativas para teste de preço e coleta de cartas de intenção, e o projeto se encerra com relatório técnico e prestação de contas.

# Justificativa:

Relevância para Goiás. Goiás é o 5º maior produtor de leite do Brasil (8,2% da produção nacional, IBGE/SIDRA 2024) e a atividade sustenta milhares de propriedades familiares e médias no Sul e no Centro goiano. O estado combina duas condições que agravam o problema: estresse térmico sazonal intenso no Cerrado e baixa densidade de assistência técnica e veterinária por propriedade. Um sistema calibrado com dados de fazendas goianas atende diretamente essa realidade. Aderência ao tema “Inovar para Cuidar”. O projeto cuida da saúde animal — antecipa a mastite subclínica e o estresse térmico, principais causas de sofrimento e de perda produtiva da vaca leiteira — e da saúde humana: o leite mantido abaixo de 4 °C e com CCS e CBT controladas chega mais seguro ao consumidor, e a detecção precoce da mastite reduz a necessidade de tratamentos antimicrobianos em casos já agravados, contribuindo para o controle de resíduos no leite e da resistência antimicrobiana (abordagem Saúde Única). Dores do setor atendidas. O projeto responde às dores cadastradas no Desafio para a pecuária leiteira: sanidade do rebanho e produtividade leiteira (alertas de CCS e THI); qualidade do leite e acesso a mercados (conservação no tanque e histórico auditável de qualidade); escassez de mão de obra qualificada (o sistema faz a vigilância contínua que hoje depende do olho treinado, escasso no campo); e eficiência operacional (visitas técnicas priorizadas por risco em vez de rotina homogênea). Lacuna das alternativas. O controle de qualidade do leite é retrospectivo: o laudo mensal informa o problema depois que o leite foi pago. Sistemas individuais de monitoramento de vacas são caros para o produtor médio, e as estações meteorológicas regionais não representam o microclima do curral. Falta uma solução acessível que transforme dados já existentes — laudo, clima e tanque — em ação preventiva.

Potencial de mercado. O leite movimenta R$ 87,5 bilhões por ano no Brasil (IBGE 2024). O modelo de negócio é B2B2F: o laticínio ou a cooperativa licencia a plataforma e a oferece aos fornecedores (R$ 39 a R$ 69 por produtor/mês), porque protege o volume e a qualidade que compra. O ganho estimado ao produtor é de cerca de R$ 1.200 por mês em bonificação protegida e descarte evitado (produtor de 400 L/dia), valor a ser confirmado no piloto. Impacto produtivo e ambiental. A literatura técnica (Embrapa Gado de Leite) aponta redução de 25 a 35% da CCS e de 50 a 60% do descarte evitável com monitoramento e boas práticas. Cada litro não descartado evita as emissões já embarcadas em sua produção (cerca de 2,5 kg de CO₂-eq por litro, FAO). Por que esta equipe é capaz. O risco tecnológico é baixo porque a plataforma já existe e está em produção: o recurso financia a instrumentação física e a validação sanitária em campo, não o desenvolvimento do zero. A equipe cobre todas as frentes do projeto — médica veterinária responsável pelo protocolo e pela validação clínica dos alertas; engenheiro de software responsável por hardware, firmware e integração IoT; cientista de dados que construiu o modelo preditivo; especialista em produto e UX para a interface do produtor; e gestão de produto e negócio com experiência no agro, responsável pela execução, pelas parcerias com laticínios e pela prestação de contas. A documentação técnica dos kits por estágio de implantação já foi elaborada com apoio do SENAI FATESG.

# Resultados Esperados do Projeto:

- 1. Protocolo e linha de base (mês 2): protocolo técnico-sanitário aprovado, 5 propriedades com termo de adesão (≥ 120 vacas em lactação) e linha de base de CCS, CBT e produção registrada. - 2. Protótipos validados (mês 5): 2 nós de monitoramento e microestação de THI com desvio ≤ 0,5 °C, entrega de dados ≥ 95% e 30 dias de operação em propriedade, com projeto e manual de montagem. - 3. Módulo de Saúde do Rebanho v1.0 (mês 6): 3 alertas (CCS, THI e resfriamento) enviados por WhatsApp em até 15 minutos e painel do veterinário em produção, com 100% dos testes críticos aprovados. - 4. Piloto de campo concluído (mês 10): kits operando 120 dias em 5 propriedades, com disponibilidade ≥ 95% e ao menos 4 propriedades ativas ao final.

5. Alertas sanitários validados (mês 11): relatório de validação veterinária com 550 análises laboratoriais e CMT quinzenal; sensibilidade ≥ 70% com antecedência ≥ 7 dias e precisão ≥ 60%. 6. Pessoas capacitadas (mês 7): 5 oficinas presenciais e cartilha de resposta aos alertas; 25 produtores e ordenhadores e 5 técnicos capacitados, com satisfação ≥ 4/5. 7. Impacto na saúde do úbere (mês 12): redução ≥ 15% da CCS média de tanque nas propriedades piloto frente à linha de base. 8. Caminho de mercado estruturado (mês 12): modelo de preço validado e ≥ 2 cartas de intenção de laticínios ou cooperativas.

# Equipe Executora:

| 222.826.828-31 |  | Fagner Pinho [PREENCHER NOME COMPLETO] |
| --- | --- | --- |
| CPF |  | Nome |

| (62) 98291-1222 |  | fagnerpro80@gmail.com |
| --- | --- | --- |
| Telefone |  | E-mail |
| Tecnólogo em Inteligência Artificial |  | CEO — Diretor Executivo e coordenador do projeto |
| Nível de Formação |  | Função |

| [PREENCHER CPF] |  | Maria Vitória [PREENCHER NOME COMPLETO] |
| --- | --- | --- |
| CPF |  | Nome |
| [PREENCHER] |  | [PREENCHER] |
| Telefone |  | E-mail |
| [PREENCHER NÍVEL] em Medicina Veterinária |  | Diretora Técnica — Médica Veterinária Responsável Técnica |
| Nível de Formação |  | Função |

| [PREENCHER CPF] |  | Diego Santana [PREENCHER NOME COMPLETO] |
| --- | --- | --- |
| CPF |  | Nome |
| [PREENCHER] |  | [PREENCHER] |
| Telefone |  | E-mail |
| [PREENCHER NÍVEL] em Engenharia de Software |  | CTO — Diretor de Tecnologia |
| Nível de Formação |  | Função |

| 702.544.951-25 |  | Matheus Iverson [PREENCHER NOME COMPLETO] |
| --- | --- | --- |
| CPF |  | Nome |
| (62) 99865-0640 |  | iversonfotografia@gmail.com |
| Telefone |  | E-mail |
| Tecnólogo em Inteligência Artificial |  | CDO — Diretor de Dados e Inteligência Artificial |
| Nível de Formação |  | Função |

| 024.668.311-20 |  | Daianne Valéria Silva |
| --- | --- | --- |
| CPF |  | Nome |
| (62) 99603-9453 |  | daiannevsilva@hotmail.com |
| Telefone |  | E-mail |
| Tecnóloga em Inteligência Artificial |  | CPO — Diretora de Produto e Experiência do Usuário |
| Nível de Formação |  | Função |

# Despesas:

OBSERVAÇÕES IMPORTANTES

Descreva o item de despesa de forma clara, e não de forma genérica. No caso de Serviços de Terceiros, especifique em cada linha o tipo de mão de obra especializada a ser contratada. Exemplo: Consultoria em XXXXXXX, Curso de Capacitação XXXXXXXXX, Serviço de XXXXXX Da mesma forma, para despesas com Passagens e com Locomoção, especifique em linhas diferentes. Exemplo: Passagens terrestres, Passagens aéreas, Combustível. Diárias englobam despesas com hospedagem, alimentação e locomoção urbana, respeitando-se o limite diário, de acordo disposição legal abaixo. As despesas de contrapartida também deverão ser informadas a qual rubrica pertencem: Capital ou Custeio. O valor limite para a subvenção é de 60.000,00 (Sessenta Mil Reais) e a contrapartida mínima de 10% (dez por cento), conforme edital. Os valores lançados na planilha devem ser o valor total da despesa, e não o valor das parcelas, nos casos de pagamento parcelado. Ressaltamos que todos os itens de despesa devem se referir especificamente à gastos para a execução do projeto, sendo vedadas despesas que não tenham ligação direta ao projeto, sob pena de obrigação de devolver o recurso.

Abaixo link para Resolução Normativa de prestação de contas vigente para este edital (2024) e o Decreto de Diárias

https://goias.gov.br/fapeg/wp-content/uploads/sites/5/2025/01/SEI_GOVERNADORIA-68699074-Resolucao. pdf

Decreto de Diárias

| DESPESAS |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | CUSTEIO |  |  |  |  |
| Nº | Item | Rubrica | Qtde | Vl Unitário | TOTAL (R$) |
| 1 | Hospedagem em nuvem da plataforma — meses 1 a 6 Servidor de aplicação, banco de dados gerenciado, broker MQTT e backup diário (6 meses × R$ 300,00). | CUSTEIO: Serviços de terceiros de pessoa física e/ou jurídica de caráter eventual | 6 | 300,00 | 1.800,00 |
|  | Justificativa: |  |  |  |  |
|  | Infraestrutura que recebe a telemetria dos protótipos, executa o motor de risco e hospeda o ambiente de desenvolvimento do Módulo de Saúde do Rebanho. Vinculado aos objetivos específicos 2 e 3; aquisição nos meses 1 a 6 (1ª parcela). |  |  |  |  |
| 2 | Combustível para deslocamentos — meses 1 a 6 Gasolina comum: 240 L × R$ 6,30 (visitas de seleção, instalação da prova de conceito e coleta da linha de base). | CUSTEIO: Aquisição de material de consumo | 240 | 6,30 | 1.512,00 |
|  | Justificativa: |  |  |  |  |
|  | Visitas de seleção das propriedades e entrevistas (meses 1 e 2), instalação da prova de conceito (mês 4) e coleta da linha de base laboratorial (mês 6). Vinculado aos objetivos específicos 1, 2 e 5; aquisição nos meses 1, 2, 4 e 6 (1ª parcela). |  |  |  |  |
| 3 | Componentes eletrônicos dos nós de tanque — protótipos Por kit: sonda de temperatura resistiva classe A com 3 fios e cabo de 3 m; conversor de sinal de 15 bits; microcontrolador 32 bits dual-core com Wi-Fi e BLE; sensor digital de temperatura e umidade ±0,3 °C; sensor ultrassônico de nível à prova d'água; sensor de corrente não invasivo 100 A com condicionador; 2 células de lítio com módulo de carga; fonte 5 V/3 A. | CUSTEIO: Aquisição de material de consumo | 2 | 950,00 | 1.900,00 |
|  | Justificativa: |  |  |  |  |
|  | Composição dos 2 protótipos (bancada e prova de conceito), que medem temperatura do leite, nível e funcionamento do compressor, base do alerta de resfriamento. Vinculado ao objetivo específico 2; aquisição no mês 2 (1ª parcela). |  |  |  |  |
| 4 | Componentes da microestação de THI — protótipo Por unidade: sensor digital de temperatura e umidade ±0,3 °C; microcontrolador 32 bits com Wi-Fi; célula de lítio com módulo de carga; painel solar 6 V/2 W. | CUSTEIO: Aquisição de material de consumo | 1 | 300,00 | 300,00 |
|  | Justificativa: |  |  |  |  |
|  | Protótipo da microestação que mede o THI local para o alerta de estresse térmico. Vinculado ao objetivo específico 2; aquisição no mês 2 (1ª parcela). |  |  |  |  |
| 5 | Filamento para impressão 3D (PETG e ASA) Carretel de 1 kg, 1,75 mm: 6 de PETG e 6 de ASA resistente a UV. | CUSTEIO: Aquisição de material de consumo | 12 | 125,00 | 1.500,00 |
|  | Justificativa: |  |  |  |  |
|  | Matéria-prima dos gabinetes, suportes e abrigos de radiação de todos os kits, incluindo as iterações de desenho dos protótipos. Vinculado aos objetivos específicos 2 e 4; aquisição nos meses 2 a 3 (1ª parcela). |  |  |  |  |
| 6 | Consumíveis de prototipagem eletrônica Placas perfuradas, estanho 1 mm, tubo termorretrátil, conectores, barras de pinos, jumpers, resistores e capacitores sortidos (1 lote). | CUSTEIO: Aquisição de material de consumo | 1 | 688,00 | 688,00 |
|  | Justificativa: |  |  |  |  |
|  | Montagem dos protótipos e das unidades de campo na bancada. Vinculado ao objetivo específico 2; aquisição no mês 2 (1ª parcela). |  |  |  |  |
| 7 | Material de instalação sanitária dos nós de tanque — protótipos Por kit: poço termométrico em inox 304 rosca 1/2"; caixa hermética IP65 200 × 150 × 80 mm; 4 prensa-cabos; 10 m de cabo blindado 2 × 0,5 mm²; terminais e fixadores inox. | CUSTEIO: Aquisição de material de consumo | 2 | 400,00 | 800,00 |
|  | Justificativa: |  |  |  |  |
|  | O poço de inox mantém a sonda sem contato com o leite, preservando a conformidade higiênico-sanitária (IN 76/77) e a rotina de limpeza do tanque. Vinculado ao objetivo específico 2; aquisição no mês 3 (1ª parcela). |  |  |  |  |
| 8 | Calibração rastreável (RBC) das sondas dos protótipos Calibração em 3 pontos (0, 4 e 10 °C) com certificado RBC (2 sondas). | CUSTEIO: Serviços de terceiros de pessoa física e/ou jurídica de caráter eventual | 2 | 200,00 | 400,00 |
|  | Justificativa: |  |  |  |  |
|  | Garante valor de prova à medição de temperatura do leite na faixa crítica da IN 76/77 (≤ 4 °C) e sustenta o critério de desvio ≤ 0,5 °C. Vinculado ao objetivo específico 2; aquisição no mês 4 (1ª parcela). |  |  |  |  |
| 9 | Serviço de mensageria (API de mensagens) — meses 5 e 6 Plano empresarial de API de mensagens para notificações (2 meses × R$ 150,00). | CUSTEIO: Serviços de terceiros de pessoa física e/ou jurídica de caráter eventual | 2 | 150,00 | 300,00 |
|  | Justificativa: |  |  |  |  |
|  | Envio dos alertas no aplicativo de mensagens que o produtor já usa, testado com produtores antes do piloto. Vinculado ao objetivo específico 3; aquisição nos meses 5 a 6 (1ª parcela). |  |  |  |  |
| 10 | Reagente para California Mastitis Test (CMT) — linha de base Frasco de 1 L de reagente para CMT. | CUSTEIO: Aquisição de material de consumo | 6 | 55,00 | 330,00 |
|  | Justificativa: |  |  |  |  |
|  | Teste de campo por quarto mamário para a linha de base sanitária das vacas em lactação e primeiras rodadas do piloto. Vinculado ao objetivo específico 5; aquisição no mês 6 (1ª parcela). |  |  |  |  |
| 11 | Raquete (bandeja) para CMT Bandeja com 4 compartimentos, em plástico lavável. | CUSTEIO: Aquisição de material de consumo | 6 | 45,00 | 270,00 |
|  | Justificativa: |  |  |  |  |
|  | Uma por propriedade e uma com a veterinária, para a execução do CMT. Vinculado ao objetivo específico 5; aquisição no mês 6 (1ª parcela). |  |  |  |  |
| 12 | Caixa térmica para transporte de amostras de leite Caixa térmica de 12 L com gelo reciclável. | CUSTEIO: Aquisição de material de consumo | 3 | 150,00 | 450,00 |
|  | Justificativa: |  |  |  |  |
|  | Transporte refrigerado das amostras até o laboratório credenciado, condição para a validade das análises de CCS e CBT. Vinculado ao objetivo específico 5; aquisição no mês 6 (1ª parcela). |  |  |  |  |
| 13 | Análises laboratoriais de CCS — linha de base Contagem de células somáticas individual por vaca em laboratório credenciado à RBQL, incluindo frascos com conservante (100 análises). | CUSTEIO: Serviços de terceiros de pessoa física e/ou jurídica de caráter eventual | 100 | 12,00 | 1.200,00 |
|  | Justificativa: |  |  |  |  |
|  | Linha de base individual das vacas antes do início do piloto, referência para medir a antecedência dos alertas e a variação da CCS. Vinculado ao objetivo específico 5; aquisição no mês 6 (1ª parcela). |  |  |  |  |
| 14 | Componentes eletrônicos dos nós de tanque — piloto Por kit: sonda de temperatura resistiva classe A com 3 fios e cabo de 3 m; conversor de sinal de 15 bits; microcontrolador 32 bits dual-core com Wi-Fi e BLE; sensor digital de temperatura e umidade ±0,3 °C; sensor ultrassônico de nível à prova d'água; sensor de corrente não invasivo 100 A com condicionador; 2 células de lítio com módulo de carga; fonte 5 V/3 A. | CUSTEIO: Aquisição de material de consumo | 4 | 950,00 | 3.800,00 |
|  | Justificativa: |  |  |  |  |
|  | Replicação para as outras 4 propriedades do piloto; o protótipo da bancada passa a ser o nó reserva para substituição imediata. Vinculado ao objetivo específico 4; aquisição no mês 7 (2ª parcela). |  |  |  |  |
| 15 | Material de instalação sanitária dos nós de tanque — piloto Por kit: poço termométrico em inox 304 rosca 1/2"; caixa hermética IP65 200 × 150 × 80 mm; 4 prensa-cabos; 10 m de cabo blindado 2 × 0,5 mm²; terminais e fixadores inox. | CUSTEIO: Aquisição de material de consumo | 4 | 400,00 | 1.600,00 |
|  | Justificativa: |  |  |  |  |
|  | Instalação sanitariamente segura nas 4 propriedades adicionais. Vinculado ao objetivo específico 4; aquisição no mês 7 (2ª parcela). |  |  |  |  |
| 16 | Componentes das microestações de THI — piloto Por unidade: sensor digital de temperatura e umidade ±0,3 °C; microcontrolador 32 bits com Wi-Fi; célula de lítio com módulo de carga; painel solar 6 V/2 W. | CUSTEIO: Aquisição de material de consumo | 4 | 300,00 | 1.200,00 |
|  | Justificativa: |  |  |  |  |
|  | Uma por propriedade adicional, para medir o THI local e compará-lo à estação INMET de referência. Vinculado ao objetivo específico 4; aquisição no mês 7 (2ª parcela). |  |  |  |  |
| 17 | Calibração rastreável (RBC) das sondas do piloto Calibração em 3 pontos (0, 4 e 10 °C) com certificado RBC (4 sondas). | CUSTEIO: Serviços de terceiros de pessoa física e/ou jurídica de caráter eventual | 4 | 200,00 | 800,00 |
|  | Justificativa: |  |  |  |  |
|  | Mesma garantia metrológica dos protótipos para as sondas instaladas no piloto. Vinculado ao objetivo específico 4; aquisição no mês 7 (2ª parcela). |  |  |  |  |
| 18 | Reagente para California Mastitis Test (CMT) — piloto Frasco de 1 L de reagente para CMT. | CUSTEIO: Aquisição de material de consumo | 6 | 55,00 | 330,00 |
|  | Justificativa: |  |  |  |  |
|  | CMT quinzenal por quarto mamário durante o piloto, referência veterinária para confirmar ou descartar cada alerta de CCS. Vinculado ao objetivo específico 5; aquisição no mês 7 (2ª parcela). |  |  |  |  |
| 19 | Cartilha impressa de resposta aos alertas 12 páginas, colorida, formato A5, papel couchê — “Sinais de alerta: mastite, estresse térmico e conservação do leite”. | CUSTEIO: Serviços de terceiros de pessoa física e/ou jurídica de caráter eventual | 70 | 17,00 | 1.190,00 |
|  | Justificativa: |  |  |  |  |
|  | Material das 5 oficinas de capacitação (25 produtores e ordenhadores e 5 técnicos) e distribuição a laticínios e cooperativas parceiras. Vinculado ao objetivo específico 6; aquisição no mês 7 (2ª parcela). |  |  |  |  |
| 20 | Análises laboratoriais de CCS e CBT — piloto CCS individual por vaca (mensal) e CCS/CBT de tanque (quinzenal) em laboratório credenciado à RBQL, incluindo frascos com conservante (450 análises). | CUSTEIO: Serviços de terceiros de pessoa física e/ou jurídica de caráter eventual | 450 | 12,00 | 5.400,00 |
|  | Justificativa: |  |  |  |  |
|  | Padrão-ouro para medir a sensibilidade e a precisão dos alertas e a redução da CCS de tanque; sem laudo laboratorial não há como comprovar os resultados. Vinculado aos objetivos específicos 5 e 7; aquisição nos meses 7 a 10 (2ª parcela). |  |  |  |  |
| 21 | Hospedagem em nuvem da plataforma — meses 7 a 12 Servidor de aplicação, banco de dados gerenciado, broker MQTT e backup diário (6 meses × R$ 300,00). | CUSTEIO: Serviços de terceiros de pessoa física e/ou jurídica de caráter eventual | 6 | 300,00 | 1.800,00 |
|  | Justificativa: |  |  |  |  |
|  | Recebe a telemetria das 5 propriedades em tempo real e executa o motor de risco durante o piloto e a avaliação. Vinculado aos objetivos específicos 4 e 5; aquisição nos meses 7 a 12 (2ª parcela). |  |  |  |  |
| 22 | Serviço de mensageria (API de mensagens) — meses 7 a 12 Plano empresarial de API de mensagens para notificações (6 meses × R$ 150,00). | CUSTEIO: Serviços de terceiros de pessoa física e/ou jurídica de caráter eventual | 6 | 150,00 | 900,00 |
|  | Justificativa: |  |  |  |  |
|  | Envio dos alertas aos produtores das 5 propriedades durante o piloto. Vinculado ao objetivo específico 4; aquisição nos meses 7 a 12 (2ª parcela). |  |  |  |  |
| 23 | Combustível para deslocamentos — meses 7 a 12 Gasolina comum: 600 L × R$ 6,30 (≈ 33 viagens de ≈ 180 km ida e volta). | CUSTEIO: Aquisição de material de consumo | 600 | 6,30 | 3.780,00 |
|  | Justificativa: |  |  |  |  |
|  | Instalação e oficinas (mês 7), visitas mensais e coleta quinzenal de amostras no piloto (meses 7 a 10), coleta final (mês 11) e apresentação dos resultados a laticínios e cooperativas (mês 12). Vinculado aos objetivos específicos 4, 5 e 7; aquisição nos meses 7 a 12 (2ª parcela). |  |  |  |  |

| DESPESAS CAPITAL |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nº | Item | Rubrica | Qtde | Vl Unitário | TOTAL (R$) |
| 1 | Computador portátil para desenvolvimento e ciência de dados Processador de 8 núcleos/16 threads ou superior; 32 GB de RAM; SSD NVMe 1 TB; GPU dedicada com 8 GB; tela 15,6". | CAPITAL: Aquisição de máquinas, equipamentos, aparelhos e utensílios | 1 | 8.500,00 | 8.500,00 |
|  | Justificativa: Uso exclusivo no projeto para compilar o firmware dos protótipos, rodar o ambiente de testes e treinar e recalibrar os modelos com as séries de telemetria das propriedades. Os equipamentos pessoais da equipe não comportam o treinamento com dados de alta frequência. Vinculado aos objetivos específicos 2, 3 e 5; aquisição no mês 1 (1ª parcela). |  |  |  |  |
| 2 | Estação de solda com controle digital de temperatura Potência ≥ 60 W, faixa 200–480 °C, com suporte e esponja. | CAPITAL: Aquisição de máquinas, equipamentos, aparelhos e utensílios | 1 | 700,00 | 700,00 |
|  | Justificativa: Montagem dos protótipos e das unidades de campo (soldagem de sensores, conectores e placas) e reparos durante o piloto. Vinculado ao objetivo específico 2; aquisição no mês 1 (1ª parcela). |  |  |  |  |
| 3 | Multímetro digital true RMS Categoria CAT III 600 V; mede tensão, corrente, resistência, continuidade e temperatura. | CAPITAL: Aquisição de máquinas, equipamentos, aparelhos e utensílios | 1 | 450,00 | 450,00 |
|  | Justificativa: Verificação de alimentação, consumo em bateria e diagnóstico de falhas na bancada e na instalação em campo. Vinculado aos objetivos específicos 2 e 4; aquisição no mês 1 (1ª parcela). |  |  |  |  |
| 4 | Fonte de alimentação de bancada regulável Saída 0–30 V / 0–5 A, com ajuste fino e indicação digital de tensão e corrente. | CAPITAL: Aquisição de máquinas, equipamentos, aparelhos e utensílios | 1 | 650,00 | 650,00 |
|  | Justificativa: Ensaios de consumo, simulação de queda e retorno de energia e teste de autonomia em bateria, exigidos pelo critério de aceite dos protótipos. Vinculado ao objetivo específico 2; aquisição no mês 1 (1ª parcela). |  |  |  |  |
| 5 | Impressora 3D de fabricação por filamento fundido Área de impressão ≥ 250 × 250 × 250 mm; mesa aquecida ≥ 100 °C; câmara fechada; nivelamento automático; compatível com PETG e ASA. | CAPITAL: Aquisição de máquinas, equipamentos, aparelhos e utensílios | 1 | 5.500,00 | 5.500,00 |
|  | Justificativa: Fabricação dos gabinetes estanques, suportes de sonda e abrigos de radiação das microestações, sob medida para cada tanque e curral, com iteração rápida do desenho após os ensaios e reposição de peças no piloto. A câmara fechada é necessária para o ASA, resistente a UV e a produtos de limpeza. Vinculado aos objetivos específicos 2 e 4; aquisição no mês 2 (1ª parcela). |  |  |  |  |
| 6 | Computador de borda (gateway) — prova de conceito computador de placa única 64 bits, 4 núcleos, 8 GB de RAM, com gabinete com dissipação ativa, fonte de 27 W e cartão de memória industrial de 32 GB. | CAPITAL: Aquisição de máquinas, equipamentos, aparelhos e utensílios | 1 | 1.100,00 | 1.100,00 |
|  | Justificativa: Recebe os dados dos sensores na propriedade da prova de conceito, armazena durante quedas de internet e sincroniza com a nuvem, para que nenhuma leitura se perca justamente durante o evento que o sistema precisa detectar. Vinculado ao objetivo específico 2; aquisição no mês 3 (1ª parcela). |  |  |  |  |
| 7 | Roteador 4G com antena externa — prova de conceito roteador LTE categoria 4 com slot para chip, Wi-Fi e porta Ethernet, com antena externa de 9 dBi, cabo de 5 m e suporte de mastro. | CAPITAL: Aquisição de máquinas, equipamentos, aparelhos e utensílios | 1 | 750,00 | 750,00 |
|  | Justificativa: Enlace entre o gateway e a nuvem na propriedade da prova de conceito, em área rural com sinal fraco; a antena externa viabiliza a entrega de dados ≥ 95%. Vinculado ao objetivo específico 2; aquisição no mês 3 (1ª parcela). |  |  |  |  |
| 8 | Registrador de temperatura de referência — bancada e prova de conceito registrador autônomo de temperatura com sonda externa, faixa −40 a +85 °C, resolução 0,1 °C, memória ≥ 16.000 leituras, USB, com certificado de calibração. | CAPITAL: Aquisição de máquinas, equipamentos, aparelhos e utensílios | 2 | 450,00 | 900,00 |
|  | Justificativa: Medição independente em paralelo aos protótipos, na bancada e no tanque, para comprovar o desvio ≤ 0,5 °C. Sem a segunda medição o teste afirma que o sensor funciona; com ela, demonstra. Vinculado ao objetivo específico 2; aquisição no mês 3 (1ª parcela). |  |  |  |  |
| 9 | Computadores de borda (gateways) — piloto computador de placa única 64 bits, 4 núcleos, 8 GB de RAM, com gabinete com dissipação ativa, fonte de 27 W e cartão de memória industrial de 32 GB. | CAPITAL: Aquisição de máquinas, equipamentos, aparelhos e utensílios | 4 | 1.100,00 | 4.400,00 |
|  | Justificativa: Um para cada uma das outras 4 propriedades do piloto, com a mesma função do gateway da prova de conceito. Vinculado ao objetivo específico 4; aquisição no mês 7 (2ª parcela). |  |  |  |  |
| 10 | Roteadores 4G com antena externa — piloto roteador LTE categoria 4 com slot para chip, Wi-Fi e porta Ethernet, com antena externa de 9 dBi, cabo de 5 m e suporte de mastro. | CAPITAL: Aquisição de máquinas, equipamentos, aparelhos e utensílios | 4 | 750,00 | 3.000,00 |
|  | Justificativa: Um para cada uma das outras 4 propriedades do piloto, condição para a disponibilidade de dados ≥ 95% exigida no piloto. Vinculado ao objetivo específico 4; aquisição no mês 7 (2ª parcela). |  |  |  |  |
| 11 | Registradores de temperatura de referência — piloto registrador autônomo de temperatura com sonda externa, faixa −40 a +85 °C, resolução 0,1 °C, memória ≥ 16.000 leituras, USB, com certificado de calibração. | CAPITAL: Aquisição de máquinas, equipamentos, aparelhos e utensílios | 4 | 450,00 | 1.800,00 |
|  | Justificativa: Medição independente nos tanques das demais propriedades, para conferir a temperatura do leite durante todo o piloto. Vinculado aos objetivos específicos 4 e 5; aquisição no mês 7 (2ª parcela). |  |  |  |  |

| DESPESAS |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | CONTRAPARTIDA |  |  |  |  |
| Nº | Item | Rubrica | Qt de | Vl Unitário | TOTAL (R$) |
| 1 | Consultoria jurídica em proteção de dados (LGPD) Termo de consentimento do produtor, política de privacidade e acordo de compartilhamento de dados com laticínios. | CUSTEIO: Serviços de terceiros de pessoa física e/ou jurídica de caráter eventual | 1 | 2.000,00 | 2.000,00 |
|  | Justificativa: |  |  |  |  |
|  | Base legal para coletar e tratar os dados das propriedades antes da instalação dos equipamentos. Vinculado ao objetivo específico 1; aquisição no mês 1 (1ª parcela). |  |  |  |  |
| 2 | Serviço de contabilidade para a gestão financeira do projeto — meses 1 a 6 Escrituração, conciliação da conta do projeto e apoio à prestação de contas da 1ª parcela (6 meses × R$ 250,00). | CUSTEIO: Serviços de terceiros de pessoa física e/ou jurídica de caráter eventual | 6 | 250,00 | 1.500,00 |
|  | Justificativa: |  |  |  |  |
|  | Assegura a conta exclusiva, a comprovação fiscal e a prestação de contas da 1ª parcela conforme a Resolução Normativa FAPEG nº 1/2023. Vinculado a todos os objetivos específicos; aquisição nos meses 1 a 6 (1ª parcela). |  |  |  |  |
| 3 | Equipamentos de proteção descartáveis para acesso à sala de ordenha Luvas nitrílicas, toucas, propés e aventais descartáveis (1 lote). | CUSTEIO: Aquisição de material de consumo | 1 | 1.000,00 | 1.000,00 |
|  | Justificativa: |  |  |  |  |
|  | Biosseguridade nas visitas de instalação e de coleta, evitando levar agentes patogênicos entre as propriedades. Vinculado aos objetivos específicos 4 e 5; aquisição no mês 7 (2ª parcela). |  |  |  |  |
| 4 | Serviço de contabilidade para a gestão financeira do projeto — meses 7 a 12 Escrituração, conciliação da conta do projeto e apoio à prestação de contas final (6 meses × R$ 250,00). | CUSTEIO: Serviços de terceiros de pessoa física e/ou jurídica de caráter eventual | 6 | 250,00 | 1.500,00 |
|  | Justificativa: |  |  |  |  |
|  | Assegura a comprovação fiscal e a prestação de contas final do projeto. Vinculado a todos os objetivos específicos; aquisição nos meses 7 a 12 (2ª parcela). |  |  |  |  |

| SUB-TOTAL CUSTEIO |  |  |  |  | 6.000,00 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | RESUMO FINANCEIRO |  |  |  |  |
|  | CATEGORIA | VALOR |  |  |  |
|  | CAPITAL | 27.750,00 |  |  |  |
|  | CUSTEIO | 32.250,00 |  |  |  |
|  | TOTAL SUBVENÇÃO ECONÔMICA | 60.000,00 |  |  |  |
|  | CONTRAPARTIDA | 6.000,00 |  |  |  |
|  | Valor limite para a subvenção é de 60.000,00, conforme edital: | Valor dentro do limite |  |  |  |
|  | 60.000,00 | 0,00 |  |  |  |
|  | Valor de Contrapartida Mínimo de 10% | DENTRO DO LIMITE MÍNIMO EXIGIDO |  |  |  |

Assinatura Eletrônica (Pode ser do GOV.BR):