Escopo do artigo — Projeto Integrador 2026-2

Via Leite Sense · Autores: Fagner Vieira, Daianne Valéria e Matheus Iverson
Resumo do plano em docs/projeto_integrador/artigo.md · posição de 10/10/2026

# 1. Pergunta central

Como construir e avaliar a confiabilidade de um sistema de apoio à decisão baseado em IA para a cadeia leiteira quando o substrato de dados é majoritariamente sintético: que garantias cada camada consegue oferecer, e quais permanecem fora de alcance?

# 2. Contribuições

| # | Contribuição | Em uma frase |
| --- | --- | --- |
| C-1 (principal) | Estratificação da confiança por camada | A confiabilidade varia com a origem do substrato de cada camada e não com a sofisticação do método. As regras normativas (substrato real) oferecem mais garantia que o aprendizado supervisionado (substrato sintético) |
| C-2 | Protocolo de auditoria de sistema em produção | O método que produziu 12 achados verificados (A1–A3, C1–C6, G1–G3), replicável em outro sistema aplicado |
| C-3 | Caso documentado da cadeia leiteira brasileira | Limiares ancorados nas INs 76/77 e clima real (INMET); literatura em português é escassa |

O que o artigo NÃO reivindica: superioridade de modelo, ganho generalizável para outras cadeias e validação clínica das recomendações.

# 3. Subperguntas e status

| # | Subpergunta | Matéria | Métrica | Status em 10/10 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| SP1 | Qual o ganho do aprendizado supervisionado sobre o baseline, e onde está o teto em base sintética? | RNA | MAE: rede neural × XGBoost × baseline, 5 sementes | Resultado previsto para 29/09; sem código. Partida: MAE 24,17 contra 31,54 (23% menor) |
| SP2 | Com que fidelidade a mensagem livre do produtor vira lançamento estruturado? | PLN | F1 de intenção e de entidade; taxa de lançamento correto | Previsto para 29/09; sem código nem corpus |
| SP3 (núcleo) | A ancoragem em norma (RAG) reduz alucinação e aumenta aderência? | IA Generativa | Quatro braços (B0 a B3); alucinação, aderência, citação | Previsto para 30/11; baseline do gerador atual já medido |

A Extensão (cooperativa e produtores) entra como validade externa, fora das subperguntas. Se o piloto não acontecer, o artigo não muda e o item vira limitação declarada.

# 4. Regras de método (a banca cobra)

Divisão temporal, nunca aleatória: treino até 2023, validação em 2024, teste de 2025 em diante.

Sementes 42 a 46; resultado como média e desvio-padrão; teste aberto uma única vez por modelo.

Orçamento de sintonia igual para os modelos comparados.

Baseline descrito com precisão: média móvel de 7 dias com queda em cascata para a de 30 dias e para a produção esperada do produtor.

Métrica principal é o ganho sobre o baseline, nunca o R² absoluto (0,994 contra 0,990 do baseline).

Avaliação humana (PLN e IA Generativa) com dupla avaliação independente e Kappa de Cohen reportado.

# 5. Estrutura (8 a 12 páginas)

| § | Seção | Depende de resultado? | Quando escrever |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Introdução | Não | Agora |
| 2 | Trabalhos relacionados | Não | Agora |
| 3 | O sistema (arquitetura em 4 camadas) | Não | Agora. O dossiê já cobre |
| 4 | Método | Não | Agora |
| 5 | SP1: aprendizado supervisionado e seu teto | Sim | Quando a rede neural fechar |
| 6 | SP2: entrada em linguagem natural | Sim | Quando o PLN fechar |
| 7 | SP3: geração ancorada (núcleo) | Sim | Até 30/11 |
| 8 | Discussão integrada (C-1) | Sim | 01 a 07/12 |
| 9 | Ameaças à validade (A1 a G3) | Não | Agora |
| 10 | Conclusão e trabalhos futuros | Sim | 01 a 07/12 |

Seis das dez seções não dependem de resultado e podem ser escritas já. Nenhuma foi escrita até agora: o plano previa agosto e setembro.

# 6. Calendário até a banca

| Período | Entrega |
| --- | --- |
| Até 31/10 | §1 a §4 e §9 escritos (a partir do dossiê); rede neural (SP1) com resultado |
| Até 15/11 | SP2 (PLN) com corpus e métricas; corpus normativo montado para o RAG (previsto 19/10) |
| Até 30/11 | SP3 medido (RAG de plano de ação) |
| 01 a 07/12 | §7 SP3, §8 Discussão, §10 Conclusão |
| 08 a 10/12 | Revisão integral: números, linguagem de pitch, referências |
| 12/12 | Artigo pronto e apresentação de banca (o encerramento do semestre é 15/12) |

# 7. Veículo-alvo (a confirmar nos sites oficiais)

P1: SBIAgro (Congresso Brasileiro de Agroinformática).

P2: ENIAC (SBC).

P3: Revista Brasileira de Computação Aplicada (RBCA), como rede de segurança.

P4: anais do SENAI FATESG ou evento interno.

O artigo é escrito para ser submetível; a submissão pode cair depois de 12/12.

# 8. Atenção

Regra acadêmica: limitações e autocrítica entram no artigo (base sintética, C1, A2, resultados negativos). Linguagem de pitch ("inovador", "revolucionário") fica fora.

Autoria: só os três integrantes do PI. Maria Vitória e Diego Santana são contribuição externa, não coautoria.

Números do plano de 05/08 (MAE 24,45; 133 atributos) mudaram depois da correção do A2 no master: hoje são MAE 24,17 (23% menor) e 131 atributos. Usar os de hoje.

Não citar a referência "Gonçalves (2025)" do briefing: não foi encontrada no repositório e não está verificada.

Dados reais de produtores e o corpus de fala real não acompanham o artigo (PII). Publicam-se esquema, estatísticas agregadas e procedimento.